## 資料
フェーズ（開発プロセス） | タイミング | 成果物
要件定義 | プロジェクト開始直後 | ・要件定義書（機能一覧、非機能要件、API概要）
基本設計（外部設計） | 要件確定後 | ・システム構成図 ・ER図（MySQL） ・API設計書（エンドポイント、リクエスト/レスポンス定義）
詳細設計（内部設計） | 基本設計レビュー後 | ・クラス設計書 ・シーケンス図 ・DBテーブル定義書
TDDサイクル（Red-Green-Refactor） | 実装前から実装中 | ・テストコード（Jest） ・モックデータ ・カバレッジレポート
実装（TypeScript / Node.js） | TDDテスト通過後 | ・サーバーサイドコード（API） ・設定ファイル（tsconfig、eslint、prettier）
CI設定 | 実装開始と並行 | ・GitHub Actions / GitLab CI のYAML設定 ・ビルド・テスト自動化スクリプト
統合テスト | 各モジュール完成後 | ・統合テストコード ・APIエンドポイントのPostmanコレクション
ステージングデプロイ | CI/CDパイプラインで自動実行 | ・ステージング環境（デプロイ設定） ・デプロイログ
本番リリース | ステージングで承認後 | ・本番環境稼働システム ・運用マニュアル
運用・保守 | リリース後継続 | ・障害対応手順書 ・バージョン履歴（CHANGELOG）